24 مهر 1403

برنامه تدوين قانون اجراي سياست‌هاي نظام در ظرفيت‌سازي هوش مصنوعي

تلاش و حركت جدّي نخبگاني در زمينه پيشرفت فناوري هوش مصنوعي يكي از مطالبات مقام معظّم رهبري (حفظه‌الله) در سال‌هاي اخير بوده است كه كوتاهي در اين امر را سبب سقوط علمي و عقب‌ماندگي شديد از دنيا دانسته‌اند. اين برنامه به منظور تحقّق مطالبات ايشان تدوين شده و اجرا مي‌گردد.

# مطالبات مقام معظّم رهبري

- «اگر ما امروز در زمينه‌ي علوم شناختي و فنّاوري‌هاي شناختي تلاش نكنيم، كار نكنيم، حركت جدّي نكنيم -چون ديگران دارند [كار] ميكنند ديگر، با همه‌ي وجود دارند [تلاش] ميكنند؛ امروز مثلاً فرض كنيد ايشان نشان دادند كه در زمينه‌ي هوش مصنوعي مثلاً ما چهاردهم هستيم در دنيا- اگر چنانچه يك ذرّه غفلت كنيم و خوابمان ببرد، بسرعت سقوط خواهيم كرد و پنجاه سالِ ديگر خواهيم شد پنجاهم، خواهيم شد صدم، يعني دنيا از ما جلو مي‌افتد و ميرود. اين نكته‌ي مهمّي است و بايد همه به اين توجّه كنند؛ هم شما دانشمندان و محقّقين و پژوهشگران بايد به اين توجّه كنيد يعني شما ديگر شب و روز نبايد بشناسيد، هم مسئولين كشور و دولتي‌ها بايد توجّه كنند. اينكه بنده اين ‌همه روي مسئله‌ي علم تكيه ميكنم، به خاطر اين است» (3/11/1397)

- «هر ملّتي كه امروز در زمينه‌ي اين دانشهاي جديد...عقب بيفتد، سرنوشتش، سرنوشت آن ملّتهايي است كه در آغاز انقلاب صنعتي عقب افتادند و سرنوشتشان شد استعمارزدگي، شد زير دست بودن، شد فقير ماندن، شد ذليل شدن.» (3/11/1397)

- «من پيشنهاد ميكنم يكي از مسائلي كه مورد تكيه و توجّه و تعميق واقع ميشود، مسئله‌ي هوش مصنوعي باشد كه در اداره‌ي آينده‌ي دنيا نقش خواهد داشت؛ حالا يا در معاونت علمي رئيس‌جمهور يا در دانشگاه بايد كاري كنيم كه ما در دنيا حدّاقل در [بين] ده كشور اوّل در مورد هوش مصنوعي قرار بگيريم كه امروز نيستيم؛ امروز كشورهايي كه درجه‌ي اوّل در مسئله‌ي هوش مصنوعي هستند، حالا غير از آمريكا و چين و مانند اينها كه در رده‌هاي بالا هستند، بعضي از كشورهاي آسيايي هم هستند، بعضي كشورهاي اروپايي هم هستند [امّا] ما نيستيم؛ البتّه كشورهاي آسيايي ظاهراً بيشتر هم هستند؛ در آن ده‌ رتبه‌ي اوّل، تعداد كشورهاي آسيايي بيشتر است. بايد كاري كنيم كه حدّاقل به ده كشور اوّل دنيا در اين مسئله برسيم.» (26/8/1400)

- «علم خيلي مهم است: اَلعِلمُ سُلطان؛ علم به معناي واقعي كلمه قدرت است. اين شعرِ معروفِ «توانا بود هر كه دانا بود» حرف درستي است. «توانا بود هر كه دانا بود»؛ دانش براي يك كشور توانايي مي‌آورد، اقتدار مي‌آورد.» (28/11/1400)

- «امروز هوش مصنوعي با يك شتاب حيرت‌دهنده‌اي [دارد پيش ميرود]؛ يعني انسان متحير ميشود از شتابي كه اين فنّاوري عجيب در دنيا پيدا كرده و دارد پيش ميرود... در مسئله‌ي هوش مصنوعي، بهره‌بردار بودن امتياز نيست؛ اين فنّاوري لايه‌هاي عميقي دارد كه بايد بر آن لايه‌ها مسلّط شد؛ آن لايه‌ها دست ديگران است. اگر شما نتوانيد لايه‌هاي عميق و متنوّع اين فنّاوري هوش مصنوعي را تأمين كنيد، فردا اينها يك ايستگاهي مثل آژانس اتمي درست ميكنند براي هوش مصنوعي ــ كه الان دارند مقدّماتش را فراهم ميكنند ــ كه اگر چنانچه به آن ايستگاه رسيديد، بايد اجازه بگيريد كه در فلان بخش از هوش مصنوعي استفاده كنيد، در فلان بخشِ ديگر حق نداريد استفاده كنيد! اين‌جوري است؛ زرنگهاي دنيا، فرصت‌طلب‌ها و قدرت‌طلب‌هاي دنيا دنبال اين چيزها هستند... البتّه زمان دولت سيزدهم يك سازماني تشكيل شد به نام «سازمان ملّي هوش منصوعي»، زير نظر رئيس‌جمهور... اگر چنانچه همان سازمان زير نظر خود آقاي رئيس‌جمهور ادامه‌ي كار بدهد، اميد فراواني وجود دارد كه ان‌شاء‌الله اين كار به همين شكلي كه عرض شد پيش برود.» (6/6/1403)

# برنامه عملياتي

در راستاي تسريع و شتاب‌دهي به پيشرفت‌هاي علمي در عرصه هوش مصنوعي بر اساس مطالبات فوق، ضرورت دارد قانون جامعي تدوين و تصويب شود تا تنظيم‌گري و هماهنگ‌سازي فعاليت‌هاي علمي و عملي در اين زمينه را سامان دهد.

## برنامه عمياتي 1: شناخت ابعاد فناوري هوش مصنوعي

### شناسايي و ارتباط با نخبگان و متخصصان فني هوش مصنوعي

- بررسي مقالات و آثار منتشره در موضوعات مرتبط با هوش مصنوعي

  - تجميع اطلاعات متخصصان هوش مصنوعي فعّال در داخل كشور

- ارتباط با دانشگاه‌هاي ارائه‌دهنده رشته‌ها و گرايش‌هاي مرتبط با هوش مصنوعي

  - دريافت مشخصات هيئت‌هاي علمي و اساتيد اين رشته‌ها

- محصول: فهرست صاحب‌نظران در هوش مصنوعي

### استخراج نظريات و ديدگاه‌هاي نخبگان

- برگزاري جلسات گفتارپژوهي و مصاحبه با اساتيد و متخصصان هوش مصنوعي

  - جمع‌آوري نظرات و ديدگاه‌هاي علمي و فني در مسير پيشرفت هوش مصنوعي

- بررسي آرا و نظريات و نگارش خلاصه نظريه (حداكثر 250 كلمه) براي هر صاحب نظر

- محصول: فهرست صاحب‌نظران همراه با خلاصه نظريه در موضوع هوش مصنوعي

### دسته‌بندي و طبقه‌بندي نظريات

- طبقه‌بندي نظريات در موضوع هوش مصنوعي، بر اساس مشابهت در مباني و روش‌ها

- محصول: فهرست طبقه‌بندي شده از نظريات هوش مصنوعي همراه با مشخصات صاحب نظريه

## برنامه عملياتي 2: شناسايي فرصت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعي

### شناخت وضعيت جهاني

- جستجوي برجسته‌ترين مقالات علمي دنيا در توصيف هوش مصنوعي و ترجمه آن‌ها

  - استخراج ويژگي‌هاي ممتاز هوش مصنوعي؛ فرصت‌ها و تهديدهاي آن در آينده

- محصول: فهرست فرصت‌ها و مخاطرات آينده هوش مصنوعي

### شناخت وضعيت داخل كشور

- شناسايي شركت‌هاي متخصص و فعّال و توانمند در توليد هوش مصنوعي داخل كشور

  - ارتباط با شركت‌ها و ظرفيت‌سنجي توانايي آن‌ها

- محصول: فهرست قوت‌ها و ضعف‌هاي داخل كشور در فناوري هوش مصنوعي

### دستيابي به اصول راهبردي

- بررسي تطبيقي و مقايسه‌اي وضعيت داخل كشور با وضعيت جهاني در عرصه هوش مصنوعي

- محصول: تدوين راهبردها و استراتژي‌هاي پيشرفت هوش مصنوعي در داخل كشور

## برنامه عملياتي 3: تدوين پيش‌نويس قانون

### نگاشت نهادي

- بررسي وظايف و تكاليف نهادهاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي مرتبط با هوش مصنوعي

  - اختصاص راهبردها به نهادها بر اساس وظايف نهادي و تشكيلاتي

- محصول: مشخّص شدن جايگاه و نقش نهادهاي داخل كشور در نظام علمي و فني پيشرفت هوش مصنوعي

### تعيين تكاليف نهادها

- تعيين جزئيّات وظايف و تكاليف محوّله به هر نهاد در مسير پيشرفت‌هاي علمي و فني هوش مصنوعي

- محصول: شرح وظايف و تكاليف نهادهاي دولتي، نيمه‌دولتي و خصوصي در عرصه هوش مصنوعي

### تدوين نهايي

- نگارش متن اوليه قانون اجراي سياست‌هاي نظام در ظرفيت‌سازي هوش مصنوعي با كمك كارشناسان حقوقي

  - بررسي علمي، فني و نگارشي متن قانون توسط متخصصان هوش مصنوعي

- دريافت بازخوردهاي علمي و فني كارشناسان و اصلاح متن اوليه

- محصول: متن نهايي قانون اجراي سياست‌هاي نظام در ظرفيت‌سازي هوش مصنوعي

# اهداف حاصله از اجراي برنامه

- شناخت وضعيت جهاني بالفعل و بالقوّه هوش مصنوعي

- شناخت ظرفيت‌هاي داخلي در عرصه هوش مصنوعي

- دستيابي به اطلاعات نخبگان و متخصصان هوش مصنوعي داخل كشور و برقراري ارتباط با آن‌ها

  - پيدايش اميد و انگيزه فعاليت در نخبگان

  - افزايش ارتباط و هم‌افزايي نخبگان

- دستيابي به متني دقيق و كارشناسانه براي قانون مورد نظر با لحاظ ديدگاه تمامي كارشناسان

# مدّت اجراي برنامه

سه ماه؛ اول دي 1403 لغايت 29 اسفند 1403

# نمودار زمان‌بندي اجرا

| رديف | برنامه | عنوان فعاليت | وابستگي | دي |  |  |  | بهمن |  |  |  | اسفند |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | شناخت ابعاد فناوري هوش مصنوعي | شناسايي و ارتباط با نخبگان و متخصصان فني هوش مصنوعي | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | استخراج نظريات و ديدگاه‌هاي نخبگان | FS1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | دسته‌بندي و طبقه‌بندي نظريات و توليد محصول نهايي برنامه | FS2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | شناسايي فرصت‌ها و مخاطرات هوش مصنوعي | شناخت وضعيت جهاني | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | شناخت وضعيت داخل كشور | FS3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | دستيابي به اصول راهبردي و توليد محصول نهايي برنامه | FS4 FS5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | تدوين پيش‌نويس قانون | نگاشت نهادي | FS6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تعيين تكاليف نهادها | FS7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | تدوين نهايي متن پيش‌نويس قانون | FS8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# برآورد هزينه‌هاي اجراي برنامه

| رديف | عنوان فعاليت | مدّت (هفته) | شرح هزينه | هزينه فعاليت (ميليون ريال) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شناسايي و ارتباط با متخصصان فني هوش مصنوعي | 3 | 150 نفرساعت پيمايش (ارشد) + 70 نفرساعت نظارت (دكترا) | 106 |
| 2 | استخراج نظريات و ديدگاه‌هاي نخبگان | 1 | 48 نفرساعت مصاحبه (دكترا) + 48 نفرساعت هماهنگي و نگارش (دكترا) | 52 |
| 3 | دسته‌بندي و طبقه‌بندي نظريات | 1 | 48 نفرساعت پژوهش و تدوين (دكترا) + 24 نفرساعت نظارت (دكترا) | 39 |
| 4 | شناخت وضعيت جهاني | 6 | 576 نفرساعت پيمايش و ترجمه (ارشد * 2) + 72 نفرساعت نظارت و جمع‌بندي (دكترا) | 298 |
| 5 | شناخت وضعيت داخل كشور | 1 | 48 نفرساعت پيمايش (ارشد) + 48 نفرساعت نظارت و جمع‌بندي (دكترا) | 48 |
| 6 | دستيابي به اصول راهبردي | 1 | 48 نفرساعت پژوهش و نگارش (دكترا) + 12 نفرساعت نظارت (دكترا) | 33 |
| 7 | نگاشت نهادي | 1 | 48 نفرساعت پيمايش (دكترا) + 12 نفرساعت نظارت (دكترا) | 33 |
| 8 | تعيين تكاليف نهادها | 1 | 48 نفرساعت پژوهش (دكترا) + 12 نفرساعت نظارت (دكترا) | 33 |
| 9 | تدوين نهايي متن پيش‌نويس قانون | 3 | 144 نفرساعت تدوين (دكترا) + 144 نفرساعت ارتباط و نهايي‌سازي (دكترا) | 158 |
| 10 | هزينه‌هاي جاري (بالاسري) | 12 | تجهيزات، سخت‌افزار، پرسنل خدماتي، پذيرايي، ايّاب و ذهاب، اجاره مكان، مبلمان، لوازم مصرفي | 200 |
| جمع كل هزينه‌ها: يك ميليارد ريال |  |  |  | 1,000 |

# مبناي محاسبات مالي

- دستمزد ساعتي كارشناس ارشد 450 هزار ريال و دكترا 550 هزار ريال محاسبه شده است.

- كار به صورت تمام وقت؛ روزي 8 ساعت و در هر هفته 6 روز محاسبه مي‌شود.

- تحصيلات و تخصّص نيروهاي انساني بايد متناسب با مأموريت محوّله باشد.

- تجهيزات خريداري شده براي پروژه پس از پايان مدّت فعاليت تحويل كارفرما خواهد شد.

نام، سمت و امضاي نماينده كارفرما	نام و امضاي ناظر پروژه	نام و امضاي مدير پروژه